## Biểu mẫu kế hoạch kinh doanh
Biểu Mẫu Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
Kế hoạch kinh doanh cho dự án mới
Giai đoạn 1: Kế hoạch chiến lược
Giai đoạn 2: Xác định vị trí doanh nghiệp
Nhiệm vụ | START | END | DAYS | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Giai đoạn 1: Tự đánh giá
Tầm nhìn kinh doanh | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | bar: 2018-09-02
Xác định khả năng | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 1 | bar: 2018-09-03
Xem xét quyết định | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | bar: 2018-09-04
GIai đoạn 1: Xác định cơ hội
Nghiên cứu thị trường | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | bar: 2018-09-05
Tiến hành phỏng vấn | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 5 | bar: 2018-09-06 to 2018-09-10
Xác định nguồn lực cần thiết | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 3 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
Xác định chi phí vận hành | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2 | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
Giai đoạn 1: Đánh giá rủi ro
Đánh giá quy mô thị trường | 2019-09-15 | 2019-09-17 | 3 | bar: 2018-09-15 to 2018-09-17
Cạnh tranh ước tính | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-18
Đánh giá nguồn lực cần thiết | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 | bar: 2018-09-18 to 2018-09-19
Xác định yêu cầu về tài chính | 2019-09-19 | 2019-09-21 | 3 | bar: 2018-09-19 to 2018-09-21
Đánh giá khả năng sinh lời | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-22
Xem xét lại chiến lược | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2 | bar: 2018-09-22 to 2018-09-23
Giai đoạn 2: Xác định thị trường
Thực hiện nghiên cứu | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | bar: 2018-09-23 to 2018-09-25
Tạo phân tích thị trường | 2019-09-26 | 2019-09-29 | 4 | bar: 2018-09-26 to 2018-09-29
Thực hiện phân tích thị trường | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 3 | bar: 2018-09-29 to 2018-10-01

## information
FASTWORK - NỀN TẢNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN NHẤT
TÌM HIỂU NGAY